	[bookmark: _Hlk236035113]   هدف کلان 
	
	G1: ارتقای توانمندی‌های پژوهشی، مهارتی و فناورانه اعضای هیأت علمی جوان بالینی

	هدف اختصاصی :
	
	SO1:  شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی
 T1: شناسایی سطح دانش و مهارت پژوهشی اعضای هیأت علمی جوان بالینی

	عنوان فعالیت
	مسئول پیگیری
	مسئول اجرا
	زمان شروع
	زمان پایان
	
هزینه (ریال)
	نتیجه پایش

	
	
	
	
	
	
	

	برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اعضای هیأت علمی جوان  بالینی
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئول آموزش واحد توسعه و ارزیابی تحقیقات
	01/0۶/1405
	۰۱/۰۷/1405
	
	

	نیازسنجی و تعیین اولویت‌ها و نیازهای اعضای هیات علمی جوان بالینی جهت توانمندسازی پژوهشی، مهارتی و فناورانه 
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینیمسئول آموزش واحد توسعه و ارزیابی تحقیقات
	01/0۶/1405
	۰۱/۰۷/1405
	
	












	[bookmark: _Hlk135640673]هدف کلان :
	
	G1: ارتقای توانمندی‌های پژوهشی، مهارتی و فناورانه اعضای هیأت علمی جوان بالینی

	هدف اختصاصی :
	
	2SO:  اجرای دوره‌های توانمندسازی به‌صورت مستمر
 2T: ) برگزاری دوره‌های روش تحقیق و اپیدمیولوژی 2) برگزاری دوره‌های آمار زیستی 3) آموزش طراحی و اجرای مطالعات بالینی 4) آموزش نگارش علمی، اخلاق پژوهش، مدیریت داده، هوش مصنوعی، تدوین پروپوزال، گرنت و تجاری‌سازی

	عنوان فعالیت
	مسئول پیگیری
	مسئول اجرا
	زمان شروع
	زمان پایان
	
هزینه (ریال)
	نتیجه پایش

	
	
	
	
	
	
	

	برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی  
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئول آموزش واحد توسعه و ارزیابی تحقیقات
	01/07/1405
	29/12/1405
	
	

	صدور مجوزبرگزاری کارگاه 
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئول آموزش واحد توسعه و ارزیابی تحقیقات
	01/07/1405
	29/12/1405
	
	

	برگزاری جلسات هم‌اندیشی و مشاوره جهت همکاری اعضای هیات علمی پژوهشی با اعضای هیات علمی بالینی 
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیسرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی کارشناس ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
	01/0۶/1405
	۰۱/۰۷/1405
	
	

	حضور اعضای منتخب هیات علمی پژوهشی مراکز تحقیقاتی به مدت یک روز در هفته در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی جهت رفع چالش های پژوهشی موجود و کمک به ارتقای وضعیت پژوهشی واحدهای مربوطه 
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی کارشناس ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
	01/0۶/1405
	29/12/1405
	
	






	هدف کلان :
	
	G1: ارتقای توانمندی‌های پژوهشی، مهارتی و فناورانه اعضای هیأت علمی جوان بالینی

	هدف اختصاصی :
	
	SO3:   ارزیابی اثربخشی دوره‌ها
 T3: سنجش افزایش دانش و مهارت های پژوهشی 


	عنوان فعالیت
	مسئول پیگیری
	مسئول اجرا
	زمان شروع
	زمان پایان
	
هزینه (ریال)
	نتیجه پایش

	
	
	
	
	
	
	

	بررسی تعداد پروپوزال‌ها، مقالات و گرنت‌های ثبت‌شده توسط اعضای هیات علمی بالینی 
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی کارشناس طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
	01/07/1405
	29/12/1405
	
	

	تحلیل نتایج  و ارائه گزارش ارزیابی از ارتقای عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی بالینی 
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیسرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی کارشناس ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
	01/07/1405
	29/12/1405
	
	

	تحلیل نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و ارائه بازخورد به واحدهای مربوطه در جهت تقویت و یا اصلاح وضعیت موجود
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیسرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی 
مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی کارشناس مسئول ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه
	01/07/1405
	29/12/1405
	
	




	   هدف کلان 
	
	 G 2: افزایش تولید مقالات، به‌ویژه در گروه‌های بالینی

	هدف اختصاصی :
	
	SO2:  افزایش بروندادهای پژوهشی و چاپ  مقاله توسط اعضای هیأت علمی بالینی
T2: شناسایی گروه‌های بالینی کم‌تولید و اولویت‌دار
تقویت توانمندی پژوهشی اعضای هیئت علمی بالینی
تسهیل فرایند تولید و ارسال مقاله

	عنوان فعالیت
	مسئول پیگیری
	مسئول اجرا
	زمان شروع
	زمان پایان
	
هزینه (ریال)
	نتیجه پایش

	
	
	
	
	
	
	

	استخراج گزارش پایه تولید علمی هر گروه بالینی
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی 
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی خانم مهدیه قضوی
	1 مردادماه
	15 مرداد ماه
	0
	

	برگزاری کارگاه‌های مقاله‌نویسی، انتخاب مجله و پاسخ به داور
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی 
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی خانم دکتر نجمه ناظری
	15 مردادماه
	15 آبان ماه
	150.000.000
	

	تشکیل تیم‌های منتورینگ برای تبدیل پایان‌نامه‌ها و داده‌های بیمارستانی به مقاله
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمعاونت تحقیقات 
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئولین پایگاههای تحقیقات بالینی 
	1 شهریور
	15 شهریور
	
	

	ایجاد فرایند پشتیبانی نگارش، فرمت‌بندی و ارسال مقاله در پایگاههای تحقیقات بالینی
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمعاونت تحقیقات
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئولین پایگاههای تحقیقات بالینی 
	15 شهریور
	1 مهرماه
	200.000.000
	

	پایش ماهانه مقالات ارسالی و رفع اشکال در روند داوری و پاسخ به مجلات
	سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینیمدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی
	کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی خانم مهدیه قضوی
	1بهمن
	29 اسفندماه
	
	




