| هدف کلان |  | G1: ارتقای توانمندی‌های پژوهشی، مهارتی و فناورانه اعضای هیأت علمی جوان بالینی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : |  | SO1: شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی T1: شناسایی سطح دانش و مهارت پژوهشی اعضای هیأت علمی جوان بالینی |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه (ریال) | نتیجه پایش |
| برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اعضای هیأت علمی جوان بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/0۶/1405 | ۰۱/۰۷/1405 |  |  |
| نیازسنجی و تعیین اولویت‌ها و نیازهای اعضای هیات علمی جوان بالینی جهت توانمندسازی پژوهشی، مهارتی و فناورانه |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/0۶/1405 | ۰۱/۰۷/1405 |  |  |

| هدف کلان : |  | G1: ارتقای توانمندی‌های پژوهشی، مهارتی و فناورانه اعضای هیأت علمی جوان بالینی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : |  | 2SO: اجرای دوره‌های توانمندسازی به‌صورت مستمر 2T: ) برگزاری دوره‌های روش تحقیق و اپیدمیولوژی 2) برگزاری دوره‌های آمار زیستی 3) آموزش طراحی و اجرای مطالعات بالینی 4) آموزش نگارش علمی، اخلاق پژوهش، مدیریت داده، هوش مصنوعی، تدوین پروپوزال، گرنت و تجاری‌سازی |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه (ریال) | نتیجه پایش |
| برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/07/1405 | 29/12/1405 |  |  |
| صدور مجوزبرگزاری کارگاه |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/07/1405 | 29/12/1405 |  |  |
| برگزاری جلسات هم‌اندیشی و مشاوره جهت همکاری اعضای هیات علمی پژوهشی با اعضای هیات علمی بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/0۶/1405 | ۰۱/۰۷/1405 |  |  |
| حضور اعضای منتخب هیات علمی پژوهشی مراکز تحقیقاتی به مدت یک روز در هفته در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی جهت رفع چالش های پژوهشی موجود و کمک به ارتقای وضعیت پژوهشی واحدهای مربوطه |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/0۶/1405 | 29/12/1405 |  |  |

| هدف کلان : |  | G1: ارتقای توانمندی‌های پژوهشی، مهارتی و فناورانه اعضای هیأت علمی جوان بالینی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : |  | SO3: ارزیابی اثربخشی دوره‌ها T3: سنجش افزایش دانش و مهارت های پژوهشی |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه (ریال) | نتیجه پایش |
| بررسی تعداد پروپوزال‌ها، مقالات و گرنت‌های ثبت‌شده توسط اعضای هیات علمی بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/07/1405 | 29/12/1405 |  |  |
| تحلیل نتایج و ارائه گزارش ارزیابی از ارتقای عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/07/1405 | 29/12/1405 |  |  |
| تحلیل نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و ارائه بازخورد به واحدهای مربوطه در جهت تقویت و یا اصلاح وضعیت موجود |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 01/07/1405 | 29/12/1405 |  |  |

| هدف کلان |  | G 2: افزایش تولید مقالات، به‌ویژه در گروه‌های بالینی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : |  | SO2: افزایش بروندادهای پژوهشی و چاپ مقاله توسط اعضای هیأت علمی بالینی T2: شناسایی گروه‌های بالینی کم‌تولید و اولویت‌دار تقویت توانمندی پژوهشی اعضای هیئت علمی بالینی تسهیل فرایند تولید و ارسال مقاله |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه (ریال) | نتیجه پایش |
| استخراج گزارش پایه تولید علمی هر گروه بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 1 مردادماه | 15 مرداد ماه | 0 |  |
| برگزاری کارگاه‌های مقاله‌نویسی، انتخاب مجله و پاسخ به داور |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 15 مردادماه | 15 آبان ماه | 150.000.000 |  |
| تشکیل تیم‌های منتورینگ برای تبدیل پایان‌نامه‌ها و داده‌های بیمارستانی به مقاله |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 1 شهریور | 15 شهریور |  |  |
| ایجاد فرایند پشتیبانی نگارش، فرمت‌بندی و ارسال مقاله در پایگاههای تحقیقات بالینی |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 15 شهریور | 1 مهرماه | 200.000.000 |  |
| پایش ماهانه مقالات ارسالی و رفع اشکال در روند داوری و پاسخ به مجلات |  |  | سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی | کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی | 1بهمن | 29 اسفندماه |  |  |